## Sheet1
|  |  |  | 11월23일 | 11월24일 | 11월25일 | 11월26일 | 11월27일 | 11월28일 | 11월29일 | 11월30일 | 12월1일 | 12월2일 | 12월3일 | 12월4일 | 12월5일 | 12월6일 | 12월7일 | 12월8일 | 12월9일 | 12월10일 | 12월11일 | 12월12일 | 12월13일 | 12월14일 | 12월15일 | 12월16일 | 12월17일 | 12월18일 | 12월19일 | 12월20일 | 12월21일 | 12월22일 | 12월23일 | 12월24일 | 12월25일 | 12월26일 | 12월27일 | 12월28일 | 12월29일 | 12월30일 | 12월31일 | 1월1일 | 1월2일 | 1월3일 | 1월4일 | 1월5일 | 1월6일 | 1월7일 | 1월8일 | 1월9일
|  |  |  | <아이템 기획> | <벤치마킹리서치> |  | 휴식 | <----요구분석세부계획서---> |  | db스키마설계 |  | 스토리보드 |  | 명령도표작성 | <----------------개발 및 간단한 css------------------> | [29 empty] | 최종 합치기/결과 보기 | 총 테스트 |  |  | ppt 작성 및 마무리 |  | 발표!
|  |  | 김태이 |  |  |  |  | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 -->,스케줄 |  | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 --> |  | 각자 담당 페이지 스토리보드 구축 후 병합 및 확인 |  | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 --> | <----------------- 마이페이지 ------------------> | [6 empty] | <-----패키지 게시판-------> |  | <---------메인 화면 구축-----------> | [9 empty] | <-자기 파트 총 확인 및 수정-> |  | <------안 끝난 파트 돕기 및 css작업------->
|  |  | 오다혜 |  |  |  |  | <------관리자페이지------> |  | <------관리자페이지------> |  |  |  | <------관리자페이지------> | <----회원관리-----> |  |  |  | <----게시글관리(목록, 목록 조회,게시글 삭제)-----> |  | <---게시글관리(복원,블라인드처리)---> |  | <---패키지 목록 조회,등록,수정,삭제------> | [7 empty] | <----고객센터, 1:1문의-----> | [7 empty] | <-자기 파트 총 확인 및 수정-> |  | <------안 끝난 파트 돕기 및 css작업---->
|  |  | 이헤수 |  |  |  |  | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> |  | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> |  |  |  | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> | 회원가입(내부적회원가입) |  | 로그인(내부적로그인) |  | <---로그인(외부api사용)------> |  |  |  | <----항공-----> |  |  | <----환율-----> |  |  | <-----날씨----> |  |  | <-자기 파트 총 확인 및 수정-> |  |  | <------안 끝난 파트 돕기 및 css작업------->
|  |  | 이현재 |  |  |  |  | <--- 플래너작성---> |  | <--- 플래너작성---> |  |  |  | <--- 플래너작성---> | <---------------지도 api 적용---------------> |  |  |  |  | <--------------지도 마커 생성 및 경로 지정----------------> |  |  |  |  | <----장소검색,리스트뷰-----> |  |  | <----스케줄기능-----> |  |  |  |  | <--가계부,체크리스트--> |  |  | <-자기 파트 총 확인 및 수정-> |  | <------안 끝난 파트 돕기 및 css작업------->
|  |  | 최민수 |  |  |  |  | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> |  | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> |  |  |  | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> | <----공지사항-----> |  | <----FAQ-----> |  | <----동행게시판-----> |  |  | <----1:1문의-----> |  | <----플래너 공유-----> | [14 empty] | <-자기 파트 총 확인 및 수정-> |  | <------안 끝난 파트 돕기 및 css작업------->
[9 empty] | ALL | ───▶ | 김태이 | ───▶ | 오다혜 | ───▶ | 이혜수 | ───▶ | 이현재 | ───▶ | 최민수 | ───▶
| 분류 | 2번 | 세부사항 | 11월23일 | 11월24일 | 11월25일 | 11월26일 | 11월27일 | 11월28일 | 11월29일 | 11월30일 | 12월1일 | 12월2일 | 12월3일 | 12월4일 | 12월5일 | 12월6일 | 12월7일 | 12월8일 | 12월9일 | 12월10일 | 12월11일 | 12월12일 | 12월13일 | 12월14일 | 12월15일 | 12월16일 | 12월17일 | 12월18일 | 12월19일 | 12월20일 | 12월21일 | 12월22일 | 12월23일 | 12월24일 | 12월25일 | 12월26일 | 12월27일 | 12월28일 | 12월29일 | 12월30일 | 12월31일 | 1월1일 | 1월2일 | 1월3일 | 1월4일 | 1월5일 | 1월6일 | 1월7일 | 1월8일 | 1월9일
| 문서작성 | 아이템기획 | 아이템기획 | ───▶
|  | 벤치마킹리서치 | 벤치마킹리서치 |  | ────────▶ | ───▶
|  | 요구분석세부계획서 | 마이페이지/메인/패키지 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 관리자페이지 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 로그인/회원가입/항공/환율/날씨 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 플래너작성 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 플래너공유,동행,여행기,고객센터 | [5 empty] | ───▶
|  | 스케줄작성 | 스케줄작성
|  | db스키마설계 | 마이페이지/메인/패키지
관리자페이지
로그인/회원가입/항공/환율/날씨
플래너작성
플래너공유,동행,여행기,고객센터
|  | 스토리보드 | 스토리보드
|  | 명령도표작성 | 마이페이지/메인/패키지
ㅑ |  |  | 관리자페이지
로그인/회원가입/항공/환율/날씨
플래너작성
플래너공유,동행,여행기,고객센터
| 개발 | 디자인 | 전체 디자인
|  | 메인화면 | 메인화면 구성
|  | 회원가입/로그인 | 내부회원가입
내부로그인
외부로그인
|  | 여행지정보 | 항공
환율
날씨
|  | 마이페이지 | 회원정보/탈퇴가져오기
내가작성한 글 가져오기
좋아요 누른 글 가져오기
팔로워/팔로잉 표시
|  | 플래너 작성 | 지도 api 적용
지도 마커 생성 및 경로지정
장소 검색,리스트뷰
스케줄 기능
가계부, 체크리스트
|  | 게시판 | 공지사항
FAQ
동행 게시판
1대1문의
플래너 공유
패키지
|  | 관리자 페이지 | 회원관리
게시글 목록,게시글 목록 조회, 삭제
게시글 복원, 블라인드 처리
패키지 목록 조회,등록, 수정,삭제
고객센터 1:1 문의
|  | 확인 | 최종 합치기 및 결과 확인
| 테스트 | 총 테스트 | 총 테스트 및 수정
| PPT 작성 및 발표 | PPT 작성 | PPT작성
|  | 발표 | 발표