## Sheet1
|  |  |  | 11월23일 | 11월24일 | 11월25일 | 11월26일 | 11월27일 | 11월28일 | 11월29일 | 11월30일 | 12월1일 | 12월2일 | 12월3일 | 12월4일 | 12월5일 | 12월6일 | 12월7일 | 12월8일 | 12월 9일 | 12월10일 | 12월11일 | 12월12일 | 12월13일 | 12월14일 | 12월15일 | 12월16일 | 12월17일 | 12월18일 | 12월19일 | 12월20일 | 12월21일 | 12월22일 | 12월23일 | 12월24일 | 12월25일 | 12월26일 | 12월27일 | 12월28일 | 12월29일 | 12월30일 | 12월31일 | 1월1일 | 1월2일 | 1월3일 | 1월4일 | 1월5일 | 1월6일 | 1월7일 | 1월8일 | 1월9일 | 1월10일
|  |  |  | <아이템 기획> |  |  | <벤치마킹리서치> |  |  |  | <-----요구분석 계획서---> |  |  | <---스케줄---> | <----db스키마설계----> |  |  | <---스토리보드---> |  |  | <--명령도표--> |  | <----------------------개발 및 css------------------------> | [22 empty] | 최종합치기 /확인 |  | 총 테스트 및 수정 |  | ppt 작성 및 마무리 |  | 발표!
|  |  | 김태이 | [7 empty] | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 -->,스케줄 |  | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 -->,스케줄 | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 --> | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 --> |  | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 --> | 각자 담당 페이지 스토리보드 구축 후 병합 및 확인 |  |  | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 --> | <-- 마이페이지/메인/패키지게시판 --> | <-----마이페이지-------> | [7 empty] | <패키지게시판> |  | <----메인 화면 구축----> | [10 empty] | <-안 끝난 파트 돕기 및 css작업->
|  |  | 오다혜 | [7 empty] | <------관리자페이지------> |  | <------관리자페이지------> | <------관리자페이지------> | <------관리자페이지------> |  | <------관리자페이지------> |  |  |  | <------관리자페이지------> | <------관리자페이지------> | <--회원관리(회원목록조회,회원등급관리)--> |  |  |  | 게시글관리(게시글목록,게시글목록조회,게시글삭제) |  | 게시글관리(복원,블라인드처리) |  | <----패키지 목록 조회, 등록, 수정, 삭제-----> | [7 empty] | <---고객센터 1:1 문의--->
|  |  | 이헤수 | [7 empty] | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> |  | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> |  | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> |  |  |  | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> | <---로그인/회원가입/항공/환율/날씨---> | <---회원가입(내부)-----> |  | <-로그인(내부)-> |  | <----로그인(외부)-----> |  |  |  | <--항공--> |  |  | <------환율-------> |  |  |  | <----날씨---> |  |  |  |  | <-안 끝난 파트 돕기 및 css작업->
|  |  | 이현재 | [7 empty] | <--- 플래너작성---> |  | <--- 플래너작성---> | <--- 플래너작성---> | <--- 플래너작성---> |  | <--- 플래너작성---> |  |  |  | <--- 플래너작성---> | <--- 플래너작성---> | <----지도api 적용-----> |  |  |  |  | <----스케줄기능-----> |  |  |  | <---장소 검색,리스트뷰---> |  |  | <---스케줄 기능---> | [8 empty] | <--가계부, 체크리스트-->
|  |  | 최민수 | [7 empty] | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> |  | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> |  | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> |  |  |  | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> | <플래너공유,동행,여행기,고객센터> | <---공지사항----> |  | <----FAQ-----> |  | <---동행게시판---> |  |  | <---1대1 문의---> |  | <-플래너 공유-> | [5 empty] | <-안 끝난 파트 돕기 및 css작업->
[9 empty] | All | ───▶ | 김태이 | ───▶ | 오다혜 | ───▶ | 이혜수 | ───▶ | 이현재 | ───▶ | 최민수 |  | ───▶
| 분류 | 2번 | 세부사항 | 11월23일 | 11월24일 | 11월25일 | 11월26일 | 11월27일 | 11월28일 | 11월29일 | 11월30일 | 12월1일 | 12월2일 | 12월3일 | 12월4일 | 12월5일 | 12월6일 | 12월7일 | 12월8일 |  | 12월9일 | 12월10일 | 12월11일 | 12월12일 | 12월13일 | 12월14일 | 12월15일 | 12월16일 | 12월17일 | 12월18일 | 12월19일 | 12월20일 | 12월21일 | 12월22일 | 12월23일 | 12월24일 | 12월25일 | 12월26일 | 12월27일 | 12월28일 | 12월29일 | 12월30일 | 12월31일 | 1월1일 | 1월2일 | 1월3일 | 1월4일 | 1월5일 | 1월6일 | 1월7일 | 1월8일 | 1월9일
| 문서작성 | 아이템기획 | 아이템기획 | ───▶
|  | 벤치마킹리서치 | 벤치마킹리서치
|  | 요구분석세부계획서 | 마이페이지/메인/패키지 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 관리자페이지 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 로그인/회원가입/항공/환율/날씨 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 플래너작성 | [5 empty] | ───▶
|  |  | 플래너공유,동행,여행기,고객센터 | [5 empty] | ───▶
|  | 스케줄작성 | 스케줄작성
|  | db스키마설계 | 마이페이지/메인/패키지
관리자페이지
로그인/회원가입/항공/환율/날씨
플래너작성
플래너공유,동행,여행기,고객센터
|  | 스토리보드 | 스토리보드
|  | 명령도표작성 | 마이페이지/메인/패키지
ㅑ |  |  | 관리자페이지
로그인/회원가입/항공/환율/날씨
플래너작성
플래너공유,동행,여행기,고객센터
| 개발 | 디자인 | 전체 디자인
|  | 메인화면 | 메인화면 구성
|  | 회원가입/로그인 | 내부회원가입
내부로그인
외부로그인
|  | 여행지정보 | 항공
환율
날씨
|  | 마이페이지 | 회원정보/탈퇴가져오기
내가작성한 글 가져오기
좋아요 누른 글 가져오기
팔로워/팔로잉 표시
|  | 플래너 작성 | 지도 api 적용
지도 마커 생성 및 경로지정
장소 검색,리스트뷰
스케줄 기능
가계부, 체크리스트
|  | 게시판 | 공지사항
FAQ
동행 게시판
1대1문의
플래너 공유
패키지
|  | 관리자 페이지 | 회원관리
게시글 목록,게시글 목록 조회, 삭제
게시글 복원, 블라인드 처리
패키지 목록 조회,등록, 수정,삭제
고객센터 1:1 문의
|  | 확인 | 최종 합치기 및 결과 확인
| 테스트 | 총 테스트 | 총 테스트 및 수정
| PPT 작성 및 발표 | PPT 작성 | PPT작성
|  | 발표 | 발표